## 工作量
序号 | 类别 | 功能点 | 功能点详细描述 | 优先级 | 产品方案完成耗时（人/天） | 完成时间 | 上线时间 | 需求来源 | 备注
1 |  | ui设计 | 小程序的页面ui设计 | 高 | 7 | 2021-11-12
2 |  | 表设计，接口设计 |  | 高 | 1 | 2021-11-06
3 |  | 测试环境搭建 |  | 高 | 1 | 2021-11-06
4 | 后端-管理后台 | 管理后台-数据统计 | 概要统计，总线索数，总跟进线索数 | 低 | 2 | 2021-12-01
5 |  |  | 总用户数，总销售员，总拓客员 | 低 | 1 | 2021-12-03
6 |  | 管理后台-线索列表 | 列表查询 | 高 | 0.5 | 2021-11-09
7 |  |  | 模板下载，文件导入 | 高 | 2 | 2021-11-10
8 |  |  | 分配，详情，删除 | 高 | 1 | 2021-11-11
9 |  |  | 线索详情，新增线索，线索跟进列表 | 高 | 1 | 2021-11-12
10 |  | 管理后台-项目列表 | 项目列表，创建项目,编辑项目 | 高 | 1 | 2021-11-12
11 |  |  | 人员列表，添加成员，退出项目，转移成员 | 高 | 2 | 2021-11-13
12 |  | 管理后台-员工管理 | 邀请码列表，创建邀请码，废弃邀请码 | 高 | 1 | 2021-11-16
13 |  | 管理后台-角色管理 | 角色列表，新增/修改，删除，禁用，重置 | 高 | 1 | 2021-11-17
14 |  | 管理后台-基础数据维护 | 项目类别，线索类别，客户类别，线索等级 （列表/新增/编辑，删除） | 高 | 1 | 2021-11-18
15 |  | 管理后台-子用户管理 | 子用户管理、角色管理、权限管理 | 高 | 2 | 2021-11-19
16 |  | 用户邀请 | 用户邀请，创建用户，验证用户 | 高 | 1 | 2021-11-20
17 | 后端-小程序 | 管理员 | 区域管理员列表，项目管理员列表 | 中 | 1 | 2021-11-22
18 |  |  | 线索列表，分配线索，线索详情，联系人，跟进列表 | 中 | 1 | 2021-11-23
19 |  |  | 成员列表（成员信息，新增线索数，跟进线索数） 区分项目管理员，区域管理员 | 中 | 1 | 2021-11-24
20 |  |  | 线索详情，联系人，跟进内容，分配线索 | 中 | 1 | 2021-11-25
21 |  |  | 成员列表（区分项目管理员，区域管理员），认领列表，新增列表 | 中 | 1 | 2021-11-26
22 |  |  | 成员详情，管理员详情 | 中 | 1 | 2021-11-27
23 |  |  | 个人中心 | 中 | 0.5 | 2021-11-27
24 |  | 用户端 | 公共线索池，认领线索，线索详情 | 中 | 1 | 2021-11-28
25 |  |  | 我的线索（新增，认领，退回） | 中 | 1 | 2021-11-28
26 |  |  | 线索详情，新增跟进 | 中 | 1 | 2021-11-29
27 |  |  | 新增线索，修改线索，图片上传，删除线索 | 中 | 1 | 2021-11-29
28 |  |  | 个人中心，排名（新增列表，跟进列表） | 中 | 1 | 2021-11-30
29 | 前端-管理后台 | 管理后台
30 |  | 框架搭建 | 首页 | 高 | 1 | 2021-11-06
31 |  | 数据统计 | 概要统计，总线索数，总跟进线索数 | 低 | 1 | 2021-12-03
32 |  | 线索列表 | 线索列表，线索详情，新增导入线索，线索类别 | 高 | 2 | 2021-11-08
33 |  | 项目列表 | 项目列表，创建项目,编辑项目，项目成员，人员转移，项目类别，客户类别 | 高 | 2 | 2021-11-10
34 |  | 员工管理 | 邀请码列表，角色管理 | 高 | 2 | 2021-11-12
35 |  | 管理后台-子用户管理 | 子用户管理、角色管理、权限管理 | 高 | 2 | 2021-11-15
36 | 小程序 | 框架搭建 |  | 中 | 1 | 2021-11-16
37 |  | 入口 | 邀请页，关闭账号页 | 中 | 1 | 2021-11-17
38 | 管理员端 | 项目列表 | 区域管理员列表，项目管理员列表 | 中 | 1 | 2021-11-18
39 |  | 线索列表 | 线索列表，分配线索，线索详情，联系人，跟进列表 | 中 | 1 | 2021-11-19
40 |  | 成员列表 | 成员列表（成员信息，新增线索数，跟进线索数） 区分项目管理员，区域管理员 | 中 | 2 | 2021-11-22
41 |  | 个人中心 | 管理员个人中心，用户个人中心 | 中 | 1 | 2021-11-23
42 | 用户端 | 线索池 | 公共线索池，认领线索，线索详情 | 中 | 2 | 2021-11-25
43 |  | 我的线索 | 线索详情（新增，认领，退回），新增修改线索,图片上传，删除线索 | 中 | 4 | 2021-11-29
44 |  | 排名 | 个人中心，排名（新增列表，跟进列表） | 中 | 1 | 2021-11-30
45 | 项目测试部署与上线 | 部署以及部署后测试 |  | 低 | 2 | 2021-12-09
46 |  | 项目测试以及反馈调整 |  | 低 | 7 | 2021-12-07 | 2021-12-10

## 工作表1
序号 | 功能点 | 功能点详细描述 | 优先级 | 产品方案完成时间 | 上线时间 | 需求来源 | 备注
1 | guanli
2

## Schedule
序号 | 类别 | 功能点 | 功能点详细描述 | 优先级 | 产品方案完成耗时（人/天） | 完成时间 | 上线时间 | 需求来源 | 备注
1 | 基础 | ui设计 | 小程序的页面ui设计 | 高 | 7 | 2021-11-12
2 | 基础 | 表设计，接口设计 |  | 高 | 1 | 2021-11-06
3 | 基础 | 测试环境搭建 |  | 高 | 1 | 2021-11-06
4 | 后端-管理后台 | 管理后台-数据统计 | 概要统计，总线索数，总跟进线索数 | 低 | 2 | 2021-12-01
5 | 后端-管理后台 | 管理后台-数据统计 | 总用户数，总销售员，总拓客员 | 低 | 1 | 2021-12-03
6 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 列表查询 | 高 | 0.5 | 2021-11-09
7 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 模板下载，文件导入 | 高 | 2 | 2021-11-10
8 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 分配，详情，删除 | 高 | 1 | 2021-11-11
9 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 线索详情，新增线索，线索跟进列表 | 高 | 1 | 2021-11-12
10 | 后端-管理后台 | 管理后台-项目列表 | 项目列表，创建项目,编辑项目 | 高 | 1 | 2021-11-12
11 | 后端-管理后台 | 管理后台-项目列表 | 人员列表，添加成员，退出项目，转移成员 | 高 | 2 | 2021-11-13
12 | 后端-管理后台 | 管理后台-员工管理 | 邀请码列表，创建邀请码，废弃邀请码 | 高 | 1 | 2021-11-16
13 | 后端-管理后台 | 管理后台-角色管理 | 角色列表，新增/修改，删除，禁用，重置 | 高 | 1 | 2021-11-17
14 | 后端-管理后台 | 管理后台-基础数据维护 | 项目类别，线索类别，客户类别，线索等级 （列表/新增/编辑，删除） | 高 | 1 | 2021-11-18
15 | 后端-管理后台 | 管理后台-子用户管理 | 子用户管理、角色管理、权限管理 | 高 | 2 | 2021-11-19
16 | 后端-管理后台 | 用户邀请 | 用户邀请，创建用户，验证用户 | 高 | 1 | 2021-11-20
17 | 后端-小程序 | 管理员 | 区域管理员列表，项目管理员列表 | 中 | 1 | 2021-11-22
18 | 后端-小程序 | 管理员 | 线索列表，分配线索，线索详情，联系人，跟进列表 | 中 | 1 | 2021-11-23
19 | 后端-小程序 | 管理员 | 成员列表（成员信息，新增线索数，跟进线索数） 区分项目管理员，区域管理员 | 中 | 1 | 2021-11-24
20 | 后端-小程序 | 管理员 | 线索详情，联系人，跟进内容，分配线索 | 中 | 1 | 2021-11-25
21 | 后端-小程序 | 管理员 | 成员列表（区分项目管理员，区域管理员），认领列表，新增列表 | 中 | 1 | 2021-11-26
22 | 后端-小程序 | 管理员 | 成员详情，管理员详情 | 中 | 1 | 2021-11-27
23 | 后端-小程序 | 管理员 | 个人中心 | 中 | 0.5 | 2021-11-27
24 | 后端-小程序 | 用户端 | 公共线索池，认领线索，线索详情 | 中 | 1 | 2021-11-28
25 | 后端-小程序 | 用户端 | 我的线索（新增，认领，退回） | 中 | 1 | 2021-11-28
26 | 后端-小程序 | 用户端 | 线索详情，新增跟进 | 中 | 1 | 2021-11-29
27 | 后端-小程序 | 用户端 | 新增线索，修改线索，图片上传，删除线索 | 中 | 1 | 2021-11-29
28 | 后端-小程序 | 用户端 | 个人中心，排名（新增列表，跟进列表） | 中 | 1 | 2021-11-30
29 | 前端-管理后台 | 管理后台 |  |  |  | 2021-11-06
30 | 前端-管理后台 | 框架搭建 | 首页 | 高 | 1 | 2021-11-06
31 | 前端-管理后台 | 数据统计 | 概要统计，总线索数，总跟进线索数 | 低 | 1 | 2021-12-03
32 | 前端-管理后台 | 线索列表 | 线索列表，线索详情，新增导入线索，线索类别 | 高 | 2 | 2021-11-08
33 | 前端-管理后台 | 项目列表 | 项目列表，创建项目,编辑项目，项目成员，人员转移，项目类别，客户类别 | 高 | 2 | 2021-11-10
34 | 前端-管理后台 | 员工管理 | 邀请码列表，角色管理 | 高 | 2 | 2021-11-12
35 | 前端-管理后台 | 管理后台-子用户管理 | 子用户管理、角色管理、权限管理 | 高 | 2 | 2021-11-15
36 | 小程序 | 框架搭建 |  | 中 | 1 | 2021-11-16
37 | 小程序 | 入口 | 邀请页，关闭账号页 | 中 | 1 | 2021-11-17
38 | 前端-管理员端 | 项目列表 | 区域管理员列表，项目管理员列表 | 中 | 1 | 2021-11-18
39 | 前端-管理员端 | 线索列表 | 线索列表，分配线索，线索详情，联系人，跟进列表 | 中 | 1 | 2021-11-19
40 | 前端-管理员端 | 成员列表 | 成员列表（成员信息，新增线索数，跟进线索数） 区分项目管理员，区域管理员 | 中 | 2 | 2021-11-22
41 | 前端-管理员端 | 个人中心 | 管理员个人中心，用户个人中心 | 中 | 1 | 2021-11-23
42 | 前端-用户端 | 线索池 | 公共线索池，认领线索，线索详情 | 中 | 2 | 2021-11-25
43 | 前端-用户端 | 我的线索 | 线索详情（新增，认领，退回），新增修改线索,图片上传，删除线索 | 中 | 4 | 2021-11-29
44 | 前端-用户端 | 排名 | 个人中心，排名（新增列表，跟进列表） | 中 | 1 | 2021-11-30
45 | 项目测试部署与上线 | 部署以及部署后测试 |  | 低 | 2 | 2021-12-09
46 | 项目测试部署与上线 | 项目测试以及反馈调整 |  | 低 | 7 | 2021-12-07 | 2021-12-10

## Schedule (2)
序号 | 类别 | 功能点 | 功能点详细描述 | 优先级 | 产品方案完成耗时（人/天） | 完成时间 | 上线时间 | 需求来源 | 备注
2 | 基础 | 表设计，接口设计 |  | 高 | 1 | 2021-11-06
3 | 基础 | 测试环境搭建 |  | 高 | 1 | 2021-11-06
29 | 前端-管理后台 | 管理后台 |  |  |  | 2021-11-06
30 | 前端-管理后台 | 框架搭建 | 首页 | 高 | 1 | 2021-11-06
32 | 前端-管理后台 | 线索列表 | 线索列表，线索详情，新增导入线索，线索类别 | 高 | 2 | 2021-11-08
6 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 列表查询 | 高 | 0.5 | 2021-11-09
7 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 模板下载，文件导入 | 高 | 2 | 2021-11-10
33 | 前端-管理后台 | 项目列表 | 项目列表，创建项目,编辑项目，项目成员，人员转移，项目类别，客户类别 | 高 | 2 | 2021-11-10
8 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 分配，详情，删除 | 高 | 1 | 2021-11-11
1 | 基础 | ui设计 | 小程序的页面ui设计 | 高 | 7 | 2021-11-12
9 | 后端-管理后台 | 管理后台-线索列表 | 线索详情，新增线索，线索跟进列表 | 高 | 1 | 2021-11-12
10 | 后端-管理后台 | 管理后台-项目列表 | 项目列表，创建项目,编辑项目 | 高 | 1 | 2021-11-12
34 | 前端-管理后台 | 员工管理 | 邀请码列表，角色管理 | 高 | 2 | 2021-11-12
11 | 后端-管理后台 | 管理后台-项目列表 | 人员列表，添加成员，退出项目，转移成员 | 高 | 2 | 2021-11-13
35 | 前端-管理后台 | 管理后台-子用户管理 | 子用户管理、角色管理、权限管理 | 高 | 2 | 2021-11-15
12 | 后端-管理后台 | 管理后台-员工管理 | 邀请码列表，创建邀请码，废弃邀请码 | 高 | 1 | 2021-11-16
36 | 小程序 | 框架搭建 |  | 中 | 1 | 2021-11-16
13 | 后端-管理后台 | 管理后台-角色管理 | 角色列表，新增/修改，删除，禁用，重置 | 高 | 1 | 2021-11-17
37 | 小程序 | 入口 | 邀请页，关闭账号页 | 中 | 1 | 2021-11-17
14 | 后端-管理后台 | 管理后台-基础数据维护 | 项目类别，线索类别，客户类别，线索等级 （列表/新增/编辑，删除） | 高 | 1 | 2021-11-18
38 | 前端-管理员端 | 项目列表 | 区域管理员列表，项目管理员列表 | 中 | 1 | 2021-11-18
15 | 后端-管理后台 | 管理后台-子用户管理 | 子用户管理、角色管理、权限管理 | 高 | 2 | 2021-11-19
39 | 前端-管理员端 | 线索列表 | 线索列表，分配线索，线索详情，联系人，跟进列表 | 中 | 1 | 2021-11-19
16 | 后端-管理后台 | 用户邀请 | 用户邀请，创建用户，验证用户 | 高 | 1 | 2021-11-20
17 | 后端-小程序 | 管理员 | 区域管理员列表，项目管理员列表 | 中 | 1 | 2021-11-22
40 | 前端-管理员端 | 成员列表 | 成员列表（成员信息，新增线索数，跟进线索数） 区分项目管理员，区域管理员 | 中 | 2 | 2021-11-22
18 | 后端-小程序 | 管理员 | 线索列表，分配线索，线索详情，联系人，跟进列表 | 中 | 1 | 2021-11-23
41 | 前端-管理员端 | 个人中心 | 管理员个人中心，用户个人中心 | 中 | 1 | 2021-11-23
19 | 后端-小程序 | 管理员 | 成员列表（成员信息，新增线索数，跟进线索数） 区分项目管理员，区域管理员 | 中 | 1 | 2021-11-24
20 | 后端-小程序 | 管理员 | 线索详情，联系人，跟进内容，分配线索 | 中 | 1 | 2021-11-25
42 | 前端-用户端 | 线索池 | 公共线索池，认领线索，线索详情 | 中 | 2 | 2021-11-25
21 | 后端-小程序 | 管理员 | 成员列表（区分项目管理员，区域管理员），认领列表，新增列表 | 中 | 1 | 2021-11-26
22 | 后端-小程序 | 管理员 | 成员详情，管理员详情 | 中 | 1 | 2021-11-27
23 | 后端-小程序 | 管理员 | 个人中心 | 中 | 0.5 | 2021-11-27
24 | 后端-小程序 | 用户端 | 公共线索池，认领线索，线索详情 | 中 | 1 | 2021-11-28
25 | 后端-小程序 | 用户端 | 我的线索（新增，认领，退回） | 中 | 1 | 2021-11-28
26 | 后端-小程序 | 用户端 | 线索详情，新增跟进 | 中 | 1 | 2021-11-29
27 | 后端-小程序 | 用户端 | 新增线索，修改线索，图片上传，删除线索 | 中 | 1 | 2021-11-29
43 | 前端-用户端 | 我的线索 | 线索详情（新增，认领，退回），新增修改线索,图片上传，删除线索 | 中 | 4 | 2021-11-29
28 | 后端-小程序 | 用户端 | 个人中心，排名（新增列表，跟进列表） | 中 | 1 | 2021-11-30
44 | 前端-用户端 | 排名 | 个人中心，排名（新增列表，跟进列表） | 中 | 1 | 2021-11-30
4 | 后端-管理后台 | 管理后台-数据统计 | 概要统计，总线索数，总跟进线索数 | 低 | 2 | 2021-12-01
5 | 后端-管理后台 | 管理后台-数据统计 | 总用户数，总销售员，总拓客员 | 低 | 1 | 2021-12-03
31 | 前端-管理后台 | 数据统计 | 概要统计，总线索数，总跟进线索数 | 低 | 1 | 2021-12-03
46 | 项目测试部署与上线 | 项目测试以及反馈调整 |  | 低 | 7 | 2021-12-07 | 2021-12-10
45 | 项目测试部署与上线 | 部署以及部署后测试 |  | 低 | 2 | 2021-12-09